ICS

|  |
| --- |
| X |

高标准农田 验收规范

Shenzhen well-facilitated farmland acceptance standard

**（征求意见稿）**

|  |
| --- |
|  |
|  |

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

**深圳市深圳标准促进会** 发布

**团体标准**

T/SZS XXXX—2023

目 次

[前 言 3](#_Toc13640)

[1 范围 4](#_Toc24296)

[2 规范性引用文件 4](#_Toc1429)

[3 术语和定义 4](#_Toc4885)

[4 验收依据及程序 5](#_Toc24939)

[5 单项工程验收 5](#_Toc24467)

[6 初步验收 6](#_Toc146)

[7 竣工验收 6](#_Toc1638)

[8 高标准农田建设验收监督管理 7](#_Toc18663)

[9 高标准农田建设验收技术档案要求 7](#_Toc6684)

[参考文献 9](#_Toc24134)

前 言

本文件按照GB/T 1.1―2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

高标准农田验收 规范

* 1. 范围

本文件规定了深圳市高标准农田验收工作的验收依据及程序，单项工程验收、初步验收及竣工验收标准，监督管理和项目技术档案要求等。

本文件适用于深圳市范围内高标准农田验收工作。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30600 高标准农田建设通则

TD/T 1033 高标准基本农田建设标准

TD/T 1034 市（地）级土地整治规划编制规程

TD/T 1035 县级土地整治规划编制规程

TD/T 1041 土地整治工程质量检验与评定规程

NY/T 1717 农业建设项目验收技术规程

NY/T 2247 农田建设规划编制规程

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单项工程(unit project)

具有独立设计文件，可独立组织施工，竣工后可独立发挥生产能力或工程效益的一组配套齐全的工程项目。如：独立的生产道、独立的农渠。

项目建设单位(Project construction Unit)

负责高标准基本农田项目建设的法人或组织机构。如：区级土地开发整理机构等。

项目承建单位(Project contractor)

具体承担高标准基本农田建设项目工程实施的法人或组织机构。

单项工程验收(Single project acceptance)

对某一单项工程完成情况进行验收的活动。一般在单项工程竣工后实施。

初步验收(Preliminary acceptance)

项目竣工后，区级项目主管部门按照规定的程序和方法，对项目实施情况、工程质量等进行全面检查验收的活动。

竣工验收(completion and acceptance)

项目竣工初步验收合格后，地级以上市项目主管部门按照规定的程序和方法，对项目进行的全面检验和综合评价的活动。

* 1. 验收依据及程序
     1. 高标准农田建设验收材料

高标准农田建设应依据以下材料进行验收：

——农田建设管理有关规章制度；

——项目建设标准和工程技术规范；

——经批准的项目初步设计文件（包括初步设计报告、设计图、概算书等材料）；

——施工图、竣工图等技术文件；

——经批准的各类项目调整批复文件、资金拨付文件和会计核算材料。

* + 1. 高标准农田建设验收程序

高标准农田建设应依据以下程序进行验收：

——单项工程验收，单项工程验收应由项目建设单位（实施主体）牵头组织、监理单位、设计单位及施工单位共同参与；

——初步验收，初步验收应由区级项目主管部门牵头组织，建设单位、监理单位、设计单位及施工单位共同参与；

——竣工验收，竣工验收应由地级以上市项目主管部门牵头组织，区级项目主管部门、建设单位、监理单位、设计单位及施工单位共同参与。

* 1. 单项工程验收

## 5.1 单项工程验收条件

——单项工程已完成；

——基层施工队自验、项目经理验收、承建单位验收已完成；

——工程验收资料齐全。

## 5.2 单项工程验收依据

单项工程验收依据应包括国家、地方现行有关法律、法规、规章和技术标准；有关主管部门的规定；经批准的规划设计及经批准的变更设计；项目实施方案；招标文件及合同文件；

施工图纸、监理文件等。

## 5.3 单项工程验收内容

单项工程验收内容应为单项工程质量评定资料的齐全性、完整性和一致性；单项工程数量及质量等级。

## 5.4 单项工程验收程序

——督促施工单位制定验收计划，准备验收材料；

——成立验收组；

——查看验收资料；

——听取施工单位、监理单位对工程完成情况的汇报；

——实地查看工程；

——质询、讨论并形成验收意见；

——开展单项工程竣工验收结算；

——单项工程竣工档案移交、工程交工、工作移交。

## 5.5 单项工程验收方法

——对照施工合同、设计图纸等资料，采用量、测等方法，现场逐项检查各项工程完成情况；

——对照设计指标和合同要求，检查工程各项技术指标是否达到设计要求。

## 5.6 单项工程验收成果

单项工程验收成果为单项工程验收表

* 1. 初步验收

## 6.1 初步验收条件

——施工单位已按批复的项目初步设计文件完成施工并符合质量要求，存在设计调整的建设内容已按调整后的设计完成并符合质量要求；

——单项工程验收合格，验收表已齐备；

——验收材料已备齐。

## 6.2 初步验收材料

初步验收材料应包括验收申请、单项工程验收报告、项目工程质量监理、检验有关资料等。

## 6.3 初步验收内容及程序

——审查验收材料。审查验收材料的规范性、完整性和一致性；

——验收实施。验收组宜参照验收材料，采取现场实地勘测和资料核查的办法，对项目计划完成情况、资金管理使用情况和项目管理制度执行情况进行验收。验收重点为单项工程数量、质量完整性、一致性、合规性等；

——初验报告。验收组需组织初验的项目出具验收报告，报告包括项目概况、单项工程现场勘测或复核情况、发现的问题及整改意见、验收结论等，报告需经验收组全体人员签名确定；

——提出问题及处理意见。针对初验发现的问题应明确整改标准和整改时限，督促项目建设单位按时完成整改；

——拟定管护制度，明确工程管护主体和管护责任；

——整理技术档案及验收资料。

## 6.4 初步验收成果

初步验收成果为初步验收报告。

* 1. 竣工验收
     1. 竣工验收条件

——工程建设内容已按批准的设计全部完成并已通过初步验收；

——技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整；

——主要设备及配套设施运行正常，达到项目设计目标。

* + 1. 竣工验收材料

竣工验收材料应包括竣工验收申请；初步验收报告；竣工报告；监理报告；项目建设情况表；项目资金收支情况表；竣工图；审计报告；工程结算书和建设单位的财务决算报告；财政部门对项目资金使用情况的审核结论等。

* + 1. 竣工验收程序

——成立验收组。项目审批单位收到项目竣工验收申请后，原则上在60天内组织开展验收工作。验收单位可通过组织工程、技术、财务等领域的专家，或委托第三方专业技术机构组成的验收组等方式成立验收组开展竣工验收工作；

——验收方式。验收组通过听取汇报、查阅档案、核实现场、测试运行、走访实地等多种方式，对项目实施情况开展全面验收；

——形成验收报告。项目竣工验收情况报告应包括验收工作组织开展情况、建设内容完成情况、工程质量情况、资金到位和使用情况、管理制度执行情况、存在问题和建议等，并签字确认；

——出具验收意见。项目审批单位应依据项目竣工验收情况报告，出具项目竣工验收意见。对竣工验收合格的，应核发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》。对竣工验收不合格的，区级农业农村部门应当按照项目竣工验收情况报告提出的问题和意见，组织开展限期整改，并将整改情况报送竣工验收组织单位。整改合格后，再次按程序提出竣工验收申请。项目通过竣工验收后，区级农业农村部门应对项目建档立册，按照有关规定对项目档案进行整理、组卷、归档，并按要求在全国农田建设综合监测监管平台填报项目竣工验收、地块空间坐标等信息。

* + 1. 竣工验收主要内容

竣工验收主要内容应包括项目初步设计批复内容或项目调整变更批复内容的完成情况；各级财政资金和自筹资金到位情况；资金使用规范情况，包括项目专账核算、专人管理、入账手续及支出凭证完整性等；项目管理情况，包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、监理工作和档案管理等；项目建设情况，包括现场查验工程设施的数量和质量、耕地质量、农机作业通行条件等，并对监理、四方验收、初步验收等相关材料进行核查；项目区群众对项目建设的满意程度；项目信息备案、地块空间坐标上图入库等情况；其他需要验收的内容。

* + 1. 竣工验收成果

竣工验收成果为竣工验收报告。

* 1. 高标准农田建设验收监督管理

——项目验收过程中，验收组需充分听取项目所在地政府部门及居民意见建议，自觉接受社会和群众监督。

——针对初步验收，区级农业农村主管部门要明确高标准农田验收工作纪律和有关要求。验收组成员需严格遵守廉洁自律各项规定，对项目作出客观公正的评价。验收组成员与被验收单位或验收事项有直接利害关系的，应主动申请回避。

——针对竣工验收，市、区级农业农村主管部门应积极配合相关部门开展审计和监督检查，在项目竣工验收过程中发现违法违规问题的，应当在法定职权范围内按有关规定及时作出处理。必要时，向有关部门提出追究责任的建议。

* 1. 高标准农田建设验收技术档案要求
     1. 技术档案制备要求

——有关报告、资料的纸张应统一采用A4纸规格；

——正本不得采用复印件；

——归档部分装订采用线装，不得采用塑料、硬质封面；

——竣工图纸折叠成标准A4幅面，需按序装入档案盒内；

——竣工图的制图比例尺应与规划设计图的一致。

* + 1. 技术档案管理要求

——归档资料必须齐全、完整；

——应对档案资料需进行分类、整理；

——应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。

参考文献

1. 高标准农田建设项目竣工验收办法
2. 广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法
3. 广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）
4. 广东省农业农村厅关于明确农田建设项目竣工验收工作事项的通知》
5. 中山市高标准农田建设项目验收规程（试行）
6. 云南省农田建设项目竣工验收规定（试行）